## WBS
HubSpot Project WBS
[12 empty] | 2月 | [28 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月
項番 |  |  | 項目 | 関連情報 | リーダー | 関係者 | 開始 予定 | 終了 予定 | 進捗 | 備考欄 | 成果物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
[12 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
マイルストーン
進捗
[9 empty] | 未着手 | ：0％
[9 empty] | 着手 | ：50％
[9 empty] | 完了 | ：100％
SS | 1 |  | システム設定
SS | 1 | 1 | ペルソナ設定
SS | 1 | 2 | キーワード設定
SS | 1 | 3 | SFDC Integration | SandBox への接続
SS | 1 | 4 | HubSpotユーザーリストの作成
SS | 1 | 5 | HubSpot ユーザーアカウント開設
SS | 1 | 6 | 外部サイトへのトラッキングコード設置 | Google Tag Manager 設定
SS | 1 | 7 | DNS設定 | Getting Started / Site Live / DNS Setting
SS | 1 | 8 | DKIM設定 | Email /Custormize / Set up email sending domains
SS | 1 | 9 | 競合他社設定
SS | 1 | 10 | Google Analytics トラッキングコード設定
SS | 1 | 11 | 自社内からのアクセスのフィルタリング | Getting Started / Tracking Setting / Filter out my own traffic
SS | 1 | 12 | コンバージョンタグ設定
AT |  |  | オートメーション設定 | ライフサイクルステージ、コンテンツマップ定義
AT | 1 |  | ライフサイクルステージ設定
AT | 1 | 1 | ライフサイクルステージ定義とコンテンツ配置
AT | 1 | 2 | ライフサイクルステージ別のフォーム種類、ヒアリング項目の定義 | 資料DL、問い合わせ、トライアル申し込み、セミナー申し込み
AT | 1 | 3 | コンタクトプロパティ定義 | プロパティの名称、内部ID、フィールド項目（プルダウンの場合）、グルーピング
AT | 1 | 4 | フォーム作成
AT | 1 | 5 | キャンペーン設定
AT | 1 | 6 | 設定レビュー
AT | 2 |  | スコアリング
AT | 2 | 1 | スコアリング定義
AT | 2 | 2 | スコアリング設定
AT | 2 | 4 | 設定レビュー
AT | 2 | 3 | ライフステージ進捗フロー定義
AT | 3 |  | リスト
AT | 3 | 1 | スマートリスト定義
AT | 3 | 2 | 静的リスト定義
AT | 3 | 3 | リストグルーピング
AT | 3 | 4 | 設定レビュー
AT | 4 |  | ワークフロー
AT | 4 | 1 | ワークフロー設定
AT | 4 | 2 | ワークフロー グルーピング
AT | 4 | 3 | 設定レビュー
DS |  |  | デザイン・制作
DS | 1 |  | Webサイトデザイン
DS | 1 | 1 | サイト戦略定義 | 目的、目標、KW、競合サイト、サイトポジショニング
DS | 1 | 2 | サイト設計 | タイトル、ドメイン、タグライン
DS | 1 | 3 | タグライン作成
DS | 1 | 3 | コンテンツリスト作成 | グローバルナビ、ナビゲーション
DS | 1 | 4 | サイトマップ*ページ要件定義
DS | 1 | 5 | Visual Identity (VI）デザイン | トーン＆マナー、カラーパレット、フォント（欧和文）、イメージ（Shutter Stock）
DS | 1 | 6 | ワイヤーフレーム作成 | トップ、カテゴリトップ, 記事、セミナー告知、ランディングページ、Thank youページ
DS | 1 | 7 | ページ別デザイン定義
DS | 1 | 8 | デザイン設定レビュー
DS | 1 | 9 | ページ別デザインテンプレート作成
DS | 1 | 10 | トレーニング（ページ、CTA、E-mail、デザイン、ページ制作）
DS | 2 |  | Call-to-Action (CTA）デザイン
DS | 2 | 1 | CTA リスト作成
DS | 2 | 2 | CTAデザインガイド、テンプレート作成
DS | 2 | 3 | CTA作成・登録
DS | 3 |  | ページ制作
DS | 3 | 1 | 記事ベージ制作 | Nice2Meet.us からのコンテンツ移植
DS | 3 | 2 | ランディングページ制作
DS | 3 | 3 | 301リダイレクト設定 | Nice2Meet.us → HubSpotへ301リダイレクト設定
DS | 4 |  | Email
DS | 4 | 1 | メール種別、コンテンツリスト作成 | 目的、目標、KPI、差出人表記、差出人メールアドレス、件名定義、本文要素、CTA
DS | 4 | 2 | メールワイヤーフレーム作成
DS | 4 | 3 | メールデザインテンプレート作成
DS | 4 | 4 | メール原稿作成
DS | 4 | 5 | メールフッター情報設定
DS | 4 | 6 | E-mail / costomize subscription setting
DS | 4 | 7 | E-mail / set up resubscription emails for forms
DS | 4 | 8 | E-mail / set up a compliance copy email
DS | 4 | 9 | E-mail / unsubscribe setting
DS | 4 | 10 | 設定レビュー
SY |  |  | HubSpot / SFDC 同期
SY | 1 |  | オフラインインポート
SY | 1 | 1 | オフラインインポート業務フロー定義
SY | 1 | 2 | オフラインインポートの種別リストの作成
SY | 1 | 3 | オフラインインポート項目 コンタクト 項目対応表作成
SY | 1 | 4 | オフラインインポートマニュアル作成
SY | 1 | 5 | インポート対象リストの作成
SY | 1 | 6 | オフラインインポート トレーニング
SY | 1 | 7 | オフラインインポート作業開始
SY | 2 |  | HubSpot / SFDC 同期
SY | 2 | 1 | HubSpot →SFDC キャンペーンへInteraction等の同期設定定義
SY | 2 | 2 | HubSpot → SFDC MQLリードをコンシェルへ同期設定定義
SY | 2 | 3 | SFDC → HubSpot SQL、Opps、Customer コンタクトステージの同期設定定義
SY | 2 | 4 | 同期設定実装
SY | 2 | 5 | 同期設定レビュー
SY | 3 |  | レポーティング
SY | 3 | 1 | レポートフォーマットの定義
SY | 3 | 2 | レポート設定 | ライフサイクルステージ、キャンペーン別、MD施策軸
SY | 3 | 3 | レポートレビュー
TE | 1 |  | テスト | テスト計画、チェックリスト、サービスイン判定
TE | 1 | 1 | ランディングページテスト
TE | 1 | 2 | ワークフローテスト
TE | 1 | 3 | スコアリングテスト
TE | 1 | 4 | HubSpot、SFDC同期テスト
TE | 2 |  | マニュアル作成
TE | 2 | 1 | ブログ作成
TE | 2 | 2 | ランディングページ作成
TE | 2 | 3 | ワークフロー設定
TE | 2 | 4 | コンシェル用説明資料
TE | 2 | 5 | 営業向け説明資料
TE | 3 |  | トレーニング
TE | 3 | 1 | ブログ作成
TE | 3 | 2 | ランディングページ作成
TE | 3 | 3 | ワークフロー設定
CO | 1 |  | サービスイン
CO | 1 | 1 | SFDC本番環境との接続
CO | 1 | 2 | HubSpot / SFDCデータ同期
CO | 1 | 3 | 利用開始 | bar: 水
CO | 1 | 4 | コンシェル向け説明会実施
CO | 1 | 5 | 営業向け説明会実施